## Лист1
| Кирилл | Инга | Аня
Разработка драйвера для мультиплексоров и дигипотов |  | 24.04 - 4.06
Разработка и изготовление парашютной системы |  |  | 24.04 - 7.05
Отработка коммуникаций между контроллерами | 15.05 - 28.05
Интеграция по для ATmega128 | 1.05 - 4.06 | 1.05 - 4.06
Интеграция по для STM32 | 15.05 - 4.06
Монтаж РА (на корпус) | 24.04 - 4.06 | 24.04 - 4.06 | 24.04 - 4.06
Монтаж РА (пайка) | 1.05 - 4.06 | 1.05 - 4.06 | 1.05 - 4.06
Финальная сборка и отладка | 5.06 - 18.06 | 5.06 - 18.06 | 5.06 - 18.06
Испытания | 19.06 - 25.06 | 19.06 - 25.06 | 19.06 - 25.06
Доработка по результатам испытаний | 26.06 - 2.07 | 26.06 - 2.07 | 26.06 - 2.07